福建中医药大学学位授权点
合格评估工作方案
为全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，发展中医药研究生教育事业，促进学校学位点的建设，根据国务院学位委员会、教育部《学位授权点合格评估办法》（学位[2014]4号）（以下简称“办法”）、《关于开展学位授权点合格评估工作的通知》（学位[2014]16号）（以下简称“通知”）文件精神，特制定我校学位授权点合格评估工作方案如下：
一、组织机构

为做好我校学位授权点合格评估工作，学校成立由校长担任组长，分管研究生教育的副校长担任副组长，各学科学位评定委员会主席为成员的福建中医药大学学位授权点合格评估领导小组，领导小组下设办公室，挂靠研究生院。各学科学位评定委员会成立相应的学位授权点合格评估工作小组。

二、组织形式

校学位授权点合格评估领导小组负责制定全校学位授权点合格评估方案，统筹、协调和监督我校各学位授权点的合格评估工作；各学科学位授权点合格评估工作小组负责开展本一级学科各学位授权点评估材料的收集、整理及撰写等具体工作。
我校现有中医学、中西医结合2个博士学位授权一级学科，涵盖17个博士学位授权点（3个自设），有临床医学、中医学、中西医结合、药学、中药学、护理学6个硕士学位授权一级学科，涵盖45个硕士学位授权点（4个自设，8个未招生），有临床医学、中药学、药学、护理学4个硕士专业学位类别。根据“通知”要求，我校所有学位授权点（除自设和未招生外）均需参加本轮合格评估。
三、评估方式

根据我校各学位授权点建立时间差异较大、发展不平衡的实际情况，统筹考虑博士学位授权点和硕士学位授权点、学术学位授权点和专业学位授权点，我校拟决定在自我评估阶段采取四步走的方式进行：

第一步：学科自评。各学科根据我校评估工作安排，认真学习合格评估相关政策和要求，成立各学科合格评估工作小组，制定自我评估的时间安排并在规定时间内完成资料的收集、整理、完善，撰写自我评估材料。

第二步：校内互评。由评估领导小组聘请校内专家组成评估工作检查组，按照各学位授权点的工作进度安排，督促、检查各学位授权点评估材料准备情况，提出诊断式评议意见，各学位点根据意见补充完善材料。

第三步：外单位同行专家评估。由校评估领导小组聘请国内外同行专家5名（专业学位授权点评估专家应包括行业专家），听取各学位点基本情况汇报（包括本学位点的培养目标、人才培养质量标准等），查阅基础支撑材料。专家组结合我校实际情况，提出改进的意见和建议，各学位点根据专家的意见和建议制定并实施各自的提升方案。
第四步：接受教育行政部门随机抽评。

四、评估内容

根据“通知”与“办法”的要求，结合我校的办学定位和研究生培养质量标准，我校学位授权点评估内容以《一级学科博士、硕士学位基本要求》为基础，参照《学位授权点抽评要素》，自评内容主要包括各学位授权点的目标定位、师资队伍、科学研究、学术交流、教学实践、招生就业、资源配置、制度建设以及管理服务等方面，以全面检验我校学位授权点建设水平和人才培养质量。

五、时间安排
（一）制定评估指标（2014年11月-2015年3月）

学校制定指导性评估指标，各学位授权点参照学校指标进行现状摸底（收集2012-2014年评估指标数据），并提出2018年评估指标，报校学位评定委员会批准。

（二）专项评估（2015年3月-2015年11月）

根据国务院学位委员会、教育部下发的《关于开展2014年学位授权点专项评估工作的通知》（学位[2014]17号），对我校中药学专业学位授权点进行专项评估，并于2015年10月31日前将评估材料通过“全国学位与研究生教育质量信息平台”向社会公开。

（三）年度自评、建设及整改（2015年3月-2018年3月）

依据指标和建设目标进行学位点建设：自2016年起，每年3月份收集整理基础数据资料及支撑材料；找出存在的问题和薄弱环节，对存在的主要薄弱环节提出建设、整改意见，形成学位授权点年度自评报告，为总体自评提供依据。

（四）自评报告撰写（2018年3-4月）

启动学位授权点整体自评工作，形成自评材料，包括自评报告与支撑材料等（统计数据的时间段为2013年1月1日-2017年12月31日）。

（五）学校组织评估（2018年4月-5月）

学校组织专家组对各学位授权点进行评估。

（六）学位授权点动态调整（2018年6月-7月）

学校根据评估结果，结合人才需求、学科条件和本单位发展目标，做出学位授权点动态调整的相关决定。

（七）完善自评报告及提升方案（2018年7月-9月）

各学位授权点完善自评报告，并根据评估过程中发现的问题和不足，结合评估专家评价结果和改进建议，制定本学位授权点改进提升方案。

（八）学校将评估结果向社会公开（2018年10月-11月）

学校整理完成各学术学位授权点和专业学位授权点自评报告及《学位授权点自我评估结果汇总表》，并将评估材料在“全国学位与研究生教育质量信息平台”向社会公开。

六、工作流程

评估工作分为各学位授权点自我评估和教育行政部门随机抽评两个阶段，其中2014年-2018年为自我评估阶段，2019年为随机抽评阶段。我校评估工作具体流程如下：

（一）成立学校合格评估领导小组，制订合格评估工作方案。

（二）各学位授权点成立合格评估工作小组，根据《福建中医药大学学位点合格评估工作方案》制订自我评估的时间安排，细化评估内容，收集、整理本学位点的评估材料，撰写《学位授权点自我评估总结报告》。

（三）校内学科之间互评。

（四）国内外同行专家评估。
（五）撰写各学位授权点改进提升方案，补充、完善相关材料，并在“全国学位与研究生教育质量信息平台”上向社会公开，用于随机抽评。
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